## github问题导出
标题 | 状态 | 优先级 | 创建日期 | 关闭日期 | 负责人 | 地区
教科文处建议增加用户沟通功能，对相应专题进行询问答疑，并设置答复时限。 | 待讨论 |  | 2018-07-03 |  | 郑志刚 | 云南
【浏览器兼容问题】专家用户 -> 个人信息 ->行业领域 | 待解决 |  | 2018-07-03 |  | 何航 | 佛山
合同新增金额填写提示 | 已解决 | 低 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 何航
有企业反映，由于企业去年营业额未达到纳税标准，因此不需要缴交税费，所以也没有纳税证明，但是目前单位基本信息则要求一定要上传纳税证明。 | 已解决 | 中 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 廖静雯
【7月7】立项管理，增加批量汇总操作，参考爱瑞思做法。 | 待解决 | 高 | 2018-07-02
【7月7】专家管理（让第三方能增加专家） | 待解决 | 高 | 2018-07-02
【7月7】专家汇总，增加专家汇总人选择，支持专家或第三方两种方式汇总专家评审材料。 | 待解决 | 高 | 2018-07-02
退回修改出现的表单问题：退回前预览PDF正常，退回后出现错位（一个输入框变两个），暂存后预览就是错位后的表单且无法删除 |  |  | 2018-07-02
登录页面过久没操作后，自动登出，点击“信息公开”无反应 |  |  | 2018-06-30 |  |  | 佛山
前端公示展示标题 内部展示关联的专题列表 | 待测试 |  | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 吴云
审核人员看到详细的所有流程节点 | 待解决 |  | 2018-06-30 |  | 吴云
公示公开 批量操作 | 已解决 |  | 2018-06-30 | 2018-07-03 | 吴云 | 佛山
！紧急问题：低版本谷歌浏览器无法上传附件（例如xp系统） | 待测试 | 高 | 2018-06-29 |  | 何航
fuchi-admin 新增专项后再去新增专题，新专项无法显示出来，需要刷新整个页面才行 | 待解决 | 低 | 2018-06-29 |  | 吴云
第三方机构选取专家时，不列取所有专家，采取邀请制 | 待讨论 | 高 | 2018-06-29
【6.28讨论】选择第三方查询页面不对--按照专题查询 | 已解决 | 高 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 廖静雯
【6.28讨论】第三方机构和专家只有在基本资料提交后，才能出现在专家抽取界面 | 待测试 | 高 | 2018-06-29 | 2018-06-30
【6.28讨论】一些小问题集合 | 待测试 | 高 | 2018-06-29
【6.28讨论】第三方机构定义分组的评审类型只给项目申报评审 | 待测试 | 高 | 2018-06-29 | 2018-06-30
【6.28讨论】第三方机构工作台界面数据不对 | 待解决 | 高 | 2018-06-29 |  | 何航
【6.28讨论】建议分配金额承担单位数据有误 | 待测试 | 高 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 黄裕富
【7月7讨论】专家意见在审批书内显示 | 待解决 | 高 | 2018-06-29 |  | 何航
【6.28讨论】线上评审点击后出现是否的按钮 | 待测试 | 高 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 何航
【7月7】项目立项金额给出项目公示金额 | 待解决 | 高 | 2018-06-29 |  | 何航
【6.28讨论】预分配金额改为拟定分配金额，实际分配金额变为拟公示金额 | 待测试 | 高 | 2018-06-29 | 2018-07-03 | 何航
专题要求所需材料只有发票和合同时，是否能在发票列表和合同列表，显示该两项是所需材料， | 待讨论 | 低 | 2018-06-28 |  |  | 佛山
预分配金额在此角色无法选取，无此类型 |  |  | 2018-06-28 |  | 何航 | 佛山
高明区经促局表示批量操作的时候，如需要翻页，翻页后前面的选择会消失，希望可以做到多页同时选择 | 待讨论 | 低 | 2018-06-28 |  |  | 佛山
高明区经促局希望审核时能有分组功能，按根据不同的专题项目进行分组。 | 待讨论 | 中 | 2018-06-27 |  |  | 佛山
后台各界面专题需要一个序号，项目统计的除了序号还有提交、草稿的时间 | 待解决 | 中 | 2018-06-27 |  | 吴云 | 云南
表单内容错乱问题 | 已解决 | 高 | 2018-06-27 | 2018-07-02 | 吴云 | 云南
下拉列表的值在pdf不居中显示 | 已解决 | 高 | 2018-06-27 | 2018-07-02 | 吴云 | 云南
外包公司的运维账号菜单进行权限设置 | 待解决 | 中 | 2018-06-27 |  | 黄裕富 | 云南
新建通知、政策时应改为默认是不启用 | 待解决 | 中 | 2018-06-27 |  | 吴云 | 云南
在单位注册界面，选择所在地时选到市后点击外面，跳出了选择，这个操作应算是bug，必须选到区我们的流程才能跑吧（见图片） | 待解决 | 高 | 2018-06-26 |  | 吴云 | 云南
在组织机构界面，想选取区域时是把鼠标停留在上面来选取，容易选到其他，应该改为鼠标经过时显示下一级，单击就为选中并退出列表 | 待解决 | 中 | 2018-06-26 |  | 吴云 | 云南
书的右上角增加流程的区、市级物流显示 | 已解决 | 高 | 2018-06-26 | 2018-07-02 | 吴云 | 云南
表格的动态文本，必填功能BUG，单个空时填写之后填写检查依然是未填 | 已解决 | 高 | 2018-06-26 | 2018-07-02 | 吴云 | 云南
【2018年7月30日前】新增反馈意见功能 | 待测试 | 中 | 2018-06-26 |  | 何航 | 云南
【2018年7月10日前】项目申报界面，专题新增列表式查看功能 | 已解决 | 中 | 2018-06-26 | 2018-07-02 | 何航 | 云南
【2018年7月10日前】申报通知需要单独显示申报中和已截止的两个信息的功能，公示界面也一样 | 待解决 | 中 | 2018-06-26 |  | 何航 | 云南
【2018年7月10日前】鼠标滑过专题类型和申报项目，点击到审核书界面，仍不消失，只有再点击才消失 | 待解决 | 中 | 2018-06-26 |  | 何航 | 云南
【2018年7月10日前】单位补充设置-单位拥有知识产权界面，默认建议为0 | 待讨论 | 高 | 2018-06-26 |  | 吴云 | 云南
【2018年7月10日前】企业补充设置的提示：可选设置需要再说清楚一些 | 待讨论 |  | 2018-06-26 |  | 郑志刚
【2018年7月10日前】新建申报员：使用标签进行标识 | 待测试 | 中 | 2018-06-26 |  | 何航 | 云南
【2018年7月10日前】浏览器360、火狐、IE的兼容，XP系统的谷歌浏览器兼容 | 待解决 | 高 | 2018-06-26 |  | 何航 | 云南
【2018年7月10日前】企业工作台点击最近项目里的项目，弹出书但是页面不要跳转 | 待测试 | 高 | 2018-06-26 |  | 何航 | 云南
【2018年7月7日前】主管部门的项目统计，查看等功能开发 | 待解决 | 高 | 2018-06-26 |  | 吴云 | 云南
【2018年7月10日前】如未设置申报员，审核申报书菜单隐藏 | 待测试 | 中 | 2018-06-26 |  | 何航 | 云南
2018年6月25日发版内容 |  |  | 2018-06-26 |  |  | 佛山
用户表示申报专题的主管部门描述时不够详细，因为他们实际申报过程中可能需要涉及到去其他部门获取材料，但是项目上只写经信局会造成误会。 | 待讨论 | 中 | 2018-06-25 |  |  | 佛山
window xp chrome更新版本最高49.xx版本，但是附件上传在此版本上有问题。需要解决。 | 待解决 | 中 | 2018-06-25 |  | 何航 | 云南
通知、政策、公示公开的编辑器里增加表格编辑 | 已解决 | 高 | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 吴云 | 云南
如不需要递交纸质材料，如何解决申报书盖章问题 | 待讨论 | 中 | 2018-06-25 |  |  | 佛山
移除下载需要二次点击的问题。 | 待测试 | 中 | 2018-06-25 | 2018-06-30 | 何航 | 佛山
附件名称有些包含特殊字符，上传报错 | 待测试 | 中 | 2018-06-25 | 2018-07-03 | 何航 | 佛山
发票提供导入excel功能，解决大批量录入问题 | 待讨论 |  | 2018-06-25 |  |  | 佛山
可打印字样容易引起歧义，造成企业资源浪费 | 待讨论 |  | 2018-06-25 |  |  | 佛山
第三方专家发送通知，是否能在专家选取后，弹出界面提示“发送通知“；在专家通知界面，”发送通知“四字设置在左上角，提示不明显 | 待讨论 |  | 2018-06-23 |  |  | 佛山
前端关闭第三方注册 | 待测试 |  | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 吴云
白名单 支持清空列表 | 待测试 |  | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 吴云
政府机构 关联第三方机构维护 | 待测试 |  | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 吴云
后台新增第三方机构管理 添加及修改 | 待测试 |  | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 吴云
2018年6月23日测试功能情况记录 | 待讨论 |  | 2018-06-23 |  | 黄裕富 | 佛山
提供用户自删除功能（前提，未提交过任何申报书） | 待讨论 |  | 2018-06-23
单位管理员，下设申报员，审核的项目有2个，但“审核中”的数字只显示1 | 已解决 | 高 | 2018-06-21 | 2018-06-23 | 黄裕富 | 佛山
管理员退回给申报员，管理员也有内部退回的提示,见图片 | 已解决 | 高 | 2018-06-21 | 2018-06-23 | 吴云 | 云南
主管部门反映，企业提交时应有提交意见的框，使企业与主管部门之间进行交互 | 待讨论 | 高 | 2018-06-21 |  |  | 佛山
退回修改，在申报员界面还显示可打印，见图片 | 已解决 |  | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 何航 | 云南
【2018年6月30日前】企业工作台菜单显示的项目数更新不是实时的，见图片 | 待测试 | 中 | 2018-06-20 |  | 何航 | 云南
开放rar压缩包格式。 | 待讨论 | 高 | 2018-06-20 |  | 何航 | 云南
【2018年6月30日前】公示增加保存、预览功能 | 待测试 | 高 | 2018-06-20 |  | 吴云 | 云南
公示、公开等文本编辑器增加仿宋字体 | 已解决 | 高 | 2018-06-20 | 2018-06-23 | 吴云 | 云南
企业信息审核功能关闭 | 已解决 | 高 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 吴云 | 云南
退回修改需求，退回前标记需修改的位置，退回后只能操作标记的位置，其他为只读 | 待解决 | 高 | 2018-06-20 |  | 吴云 | 云南
管理员编辑表单功能 | 已解决 | 高 | 2018-06-20 | 2018-06-27 | 吴云 | 云南
【2018年6月30日前】上传附件功能优化 | 待解决 | 高 | 2018-06-20 |  | 吴云 | 云南
论坛搭建。板块：全部、讨论、建议、公告，每块都有精、置顶样式。 | 待讨论 | 高 | 2018-06-20 |  | 何航 | 佛山
打印节点后移动，引发镇街审核问题，同时影响注册和审核人员审核方式 | 待讨论 | 高 | 2018-06-20 |  | 黄裕富 | 佛山
发票上传，重新整理方案 | 待讨论 | 高 | 2018-06-20 |  | 区云阁 | 佛山
流程节点立项之后立马生成合同 | 待讨论 | 中 | 2018-06-20 |  |  | 佛山
优化建议：输入发票金额的时候，不能鼠标一点击就直接将“0”删除，一定要先手动删除，才能输入正确的金额，如果输入金额尾数有很多的0，就容易导致多一个“0” | 待讨论 | 低 | 2018-06-20 |  |  | 佛山
缺个人申报新手指南 | 待讨论 | 中 | 2018-06-20 | 2018-06-25 |  | 佛山
申报处实现了个人只能申报的个人项目，在首页应有按钮，区分个人与企业的相关政策与指南 | 待讨论 | 中 | 2018-06-20 |  |  | 佛山
递交纸质材料的地址以及联系方式表明，是否能在系统里面体现，做好最后一公里的接力 | 待讨论 | 中 | 2018-06-20 |  |  | 佛山
单位基本设置的状态为已提交，引起企业歧义，在提交审核之后最好有个提示，提示可以去申报项目了 | 待讨论 | 中 | 2018-06-20
第三方评审专家汇总如果不汇总，流程无法进行下去 | 待讨论 | 中 | 2018-06-20
第三方机构评审时间的关联，如果时间过了怎么解决 | 待讨论 | 中 | 2018-06-20
区里（三水区）要求使用申报附件的真实性承诺书，但是发布专题的时候是使用我们编制的承诺书。已和市经信局何科联系，他联系区里收集意见后答复。 | 待讨论 | 高 | 2018-06-20
附件缺少，申报书内容不变，退回需要重新打印 | 待讨论 | 高 | 2018-06-20
镇街审核材料时间早于系统申报时间，且要求企业打印，镇街审核完，如区级主管部门审核时退回修改，用户再次提交时水印发生变化，与镇街提交的资料水印不符 | 待讨论 | 高 | 2018-06-20 |  |  | 佛山
高明经促局提出，是否能在审核界面增加图片查看旋转按钮，方便查看材料 | 待讨论 | 中 | 2018-06-20 |  |  | 佛山
发票，合同，设备是否能做到一一对应 | 待讨论 | 中 | 2018-06-20
进口发票的上传问题；发票上传问题：国外国内都有的总金额只在附件表里有，发票列表的只是国内发票总金额。涉及多个设备，代码不同分开填写，无法与附件形成对应关系（被主管部门退回）。发票涉及地铁、高铁、飞机票等小额或没有发票代码的，已让用户咨询主管部门的意见。 | 待讨论 | 高 | 2018-06-20
表格字数限制在表格显示 | 待讨论 | 中 | 2018-06-20 |  |  | 佛山
用户点击专题关注后，没有界面提供支持用户在平台查看已经点击“关注”的专题 | 待讨论 | 低 | 2018-06-20 |  |  | 佛山
三水区级反映平台申报项目资料/数据，能否让相关的监察部门也获取？方便监察部门查看，他们就不用自己准备资料 | 待讨论 | 高 | 2018-06-20
系统需要提供一个退回修改截止时间 | 待讨论 | 高 | 2018-06-20
申报的附件是否打水印，哪些可以打水印？ | 待讨论 | 中 | 2018-06-20
监控平台设计 | 待讨论 | 高 | 2018-06-20 |  | 区云阁 | 佛山
两个接口，工商和信用佛山 | 待解决 | 高 | 2018-06-20 |  | 黄裕富 | 佛山
项目公示增加另一种方式 | 待解决 | 高 | 2018-06-20 |  | 区云阁 | 佛山
资金分配的优化 | 待解决 | 高 | 2018-06-20 |  | 区云阁 | 佛山
文广新：额度控制 | 待测试 | 高 | 2018-06-20 | 2018-07-03 | 区云阁 | 佛山
发票查重、项目查重的优化 |  | 高 | 2018-06-20 | 2018-06-23 | 张慧明 | 佛山
商务局的数据对接 | 待测试 | 高 | 2018-06-20 | 2018-06-30 | 黄裕富 | 佛山
专家评审界面暂存功能 | 待解决 | 中 | 2018-06-20 |  | 黄裕富 | 佛山
是否能让市级主管部门，在区级递交之前，查看项目申报以及区级审批情况 | 待解决 | 高 | 2018-06-20 |  | 区云阁 | 佛山
表单输入预留不够，关于金额的无单位。 | 待解决 | 中 | 2018-06-20 |  | 张慧明 | 佛山
是否提供友情地址，告知各区部门办公地址？ | 待解决 | 高 | 2018-06-20 |  | 张慧明 | 佛山
企业已经到市级审核，区级不清楚是市级直退给企业，不经由区级部门退回的流程。 | 待解决 | 高 | 2018-06-20 |  | 黄裕富 | 佛山
区级联系人的联系方式 | 待解决 | 高 | 2018-06-20 |  | 张慧明 | 佛山
第三方机构注册了账号，想要更改信息把申报管理员权限还给企业，数据的迁移性问题 | 待解决 | 中 | 2018-06-20 | 2018-06-23 | 黄裕富 | 佛山
增加一个云南的测试环境在政务云上，以便后期的测试和演示使用，新增后把正式环境数据导入到测试环境 | 待解决 | 高 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 黄裕富 | 云南
需要清除云南正式环境的过程数据，清之前备份一下，以防万一 | 已解决 | 高 | 2018-06-20 | 2018-06-23 | 黄裕富 | 云南
【2018年6月30日前】七大类点进去，有一条滚动条，见图片 | 已解决 | 高 | 2018-06-20 | 2018-07-03 | 何航 | 云南
浏览器兼容，需要兼容谷歌、360（极速模式）、火狐、IE10及以上 | 待解决 | 中 | 2018-06-20 |  | 何航 | 佛山
评审机构和申报企业为同一个，导致无法注册 | 待解决 | 中 | 2018-06-20 | 2018-06-23 | 何航 | 佛山
单位管理员的“审核申报书”菜单标记数字 | 已解决 | 高 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 何航 | 佛山
选择第三方的查询功能无法使用 | 待解决 | 中 | 2018-06-20 |  | 何航 | 佛山
首页的轮播页，目前只有两张，需要调整回三张。 | 已解决 | 中 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 何航 | 佛山
单位管理员的邮箱号码无法修改。 | 已解决 | 中 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 何航 | 佛山
单位管理员的手机号没办法修改，如果离职的话没办法交接 |  | 中 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 何航 | 佛山
内部审核状态的需要增加单位管理员的逾期提醒功能 | 待讨论 | 高 | 2018-06-19 |  | 黄裕富 | 佛山
BUG 表单编辑，行高不够，不自动换页 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 吴云 | 云南
BUG 统计数据不能内部关联，内部管理数据也不能用于统计 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 吴云 | 云南
结果公开的内容修改 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 何航 | 云南
公示公开，导航的政策是亮的 | 已解决 | 中 | 2018-06-19 | 2018-06-23 | 何航 | 云南
企业信息审核功能关闭 文资办不需要，改成可配的，先做全局 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-23 | 吴云 | 云南
水印 提交时，预览没有草稿 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 吴云 | 云南
项目类型直接填写 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 郑志刚 | 云南
承诺书加入联合惩戒内容 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 郑志刚 | 云南
合同列表增加涉密合同的提示 “请注意不要上传涉密合同” | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 何航 | 云南
实地核查表在第一、第二栏的情况后加上“简述”二字 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 郑志刚 | 云南
预算表与申请表相同字段关联 自有、银行、其他等的计划数 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 郑志刚 | 云南
绩效目标表关联字段 年度资金总额、关联预计本年度投资 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 郑志刚 | 云南
开启重复申报 | 已解决 | 中 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 郑志刚 | 云南
项目补助加一行 2018年已投入自有资金、占总投资比，关联到绩效目标表的其他资金 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 郑志刚 | 云南
自筹资金改为自有 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 郑志刚 | 云南
表单修改 联系人一行删除，法人放到注册资金处 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 郑志刚 | 云南
换页功能bug 一个输入框变成两个 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 吴云 | 云南
企业性质做下拉选项 国有独资、控股、参股 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 郑志刚 | 云南
申报通知确定后更新到平台 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-23 | 郑志刚 | 云南
使用手册放首页 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 何航 | 云南
结果公开功能待开发 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 何航 | 云南
指标录入增加省级资金 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 何航 | 云南
修改审核流程 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 郑志刚 | 云南
单位信息审核：销售收入改为营业收入，已缴税额，净利润保持不变 | 已解决 | 中 | 2018-06-19 | 2018-06-23 | 吴云 | 云南
管理员退回申报员有短信通知 |  | 中 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 黄裕富 | 云南
首页七大类取消滚动，有点击无响应问题 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-23 | 何航 | 云南
首页整体颜色调整，目前太素 | 待测试 | 高 | 2018-06-19 |  | 何航 | 云南
条件检索字体大一些，选中框不要显示X | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-23 | 何航 | 云南
申报通知下这两张图片可以做个超链接，然后转到具体项目上 | 已解决 | 中 | 2018-06-19 | 2018-06-23 | 何航 | 云南
我要评功能，该项有超链接但没有转到其他页面 | 已解决 | 中 | 2018-06-19 | 2018-06-23 | 何航 | 云南
右侧浮动图标，帮助图标没有说明文字，建议像其他3个项，加一个提示框 | 已解决 | 中 | 2018-06-19 | 2018-06-23 | 何航 | 云南
主页面上“网上申请”、“网上办理”、“网上公示”三个图标在页面上的显示位置希望可以做一下调整，把主导的实现业务显示出来。 | 已解决 | 高 | 2018-06-19 | 2018-07-02 | 何航 | 云南
商务局的数据对接 | 待解决 | 高 | 2018-06-15 |  | 黄裕富 | 佛山
企业填报了两个专题。退回其中一个后，另一个退回不了 | 待解决 | 高 | 2018-06-15 |  | 区云阁 | 佛山
不同意 -> 不予申报 | 已解决 |  | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 何航
专家库服务机构查看专家权限，希望自己录入的专家只能自己看到 | 待讨论 | 中 | 2018-06-15 |  |  | 佛山
评审机构和申报企业为同一个，导致无法注册 | 待测试 | 高 | 2018-06-15 | 2018-06-30 | 黄裕富 | 佛山
流程节点立项之后立马生成合同 | 待讨论 | 中 | 2018-06-14 |  |  | 佛山
【2018年6月27日前】云南需尽快在政务网搭建一个测试环境，以保证正式运行后的功能测试以及演示的需要 | 已解决 | 高 | 2018-06-14 | 2018-06-27 | 黄裕富 | 云南
项目公示和结果公开 | 已解决 | 高 | 2018-06-14 | 2018-06-23 | 吴云 | 云南
单位基本信息-财务信息-近三年经营的部分修改 | 已解决 | 高 | 2018-06-13 | 2018-06-23 | 吴云 | 云南
申报单位的操作手册再放显眼一点 | 已解决 | 中 | 2018-06-13 | 2018-06-19 | 何航 | 云南
申报通知点中后显示是导航中的政策被选中，见图片 | 已解决 | 低 | 2018-06-13 | 2018-06-23 | 何航 | 云南
当项目被退回修改/不予申报时，应有短信通知管理员、申报员。 | 已解决 | 高 | 2018-06-13 | 2018-06-23 | 黄裕富 | 云南
2018年6月12号更新内容 | 已解决 |  | 2018-06-12 | 2018-06-20 | 黄裕富
单位信息申请退回修改，能否在项目申报界面设置一个申请退回按钮 | 待讨论 |  | 2018-06-11 |  |  | 佛山
横版表单需求 | 待测试 | 高 | 2018-06-10 |  | 吴云 | 云南
多选勾选框不要黑色底 | 已解决 | 中 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 吴云 | 云南
表格内多行输入自适应高度有可能会引起表格显示不全，除了限制字数外，应能由自己选择或取消 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 吴云 | 云南
登录前端页面加载不出来，需要刷新才能显示，待优化 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 吴云 | 云南
新版打印，如表单是拼接，减少高度后无法自动拼接 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 吴云 | 云南
表单前端，后端与打印生成的pdf字体不一致 | 待测试 | 高 | 2018-06-09 |  | 吴云 | 云南
佛山市字样出现位置：表单页眉和登陆账号时浏览器标签 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 何航 | 云南
申报书是否可以自动换页？如果可以就可以全部紧凑排列 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 吴云 | 云南
附件的表单全部整合到申报书内。 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 郑志刚 | 云南
文资办的表单字样要按统一格式设置。 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 郑志刚 | 云南
勾选框不要黑色底,由开发修改 | 已解决 | 中 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 吴云 | 云南
承诺书无法盖章 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 郑志刚 | 云南
网页的地区个性化风格设计,与佛山系统有区别 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-13 | 何航 | 云南
产业处认为政策藏得太深，界面须作调整 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-13 | 廖静雯 | 云南
文资办文本输入排版需要换页功能,换页及固定字体格式 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 吴云 | 云南
生成pdf报404 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 黄裕富 | 云南
添加申报员，无法立即显示，要刷新3-5遍之后才能显示；并且没有收到短信和邮件通知 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 黄裕富 | 云南
账号注册成功没有收到邮件通知 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 黄裕富 | 云南
填写注册信息，能收到短信验证码，但注册信息点击提交之后，没有跳转到注册成功的页面，退出后点击再次注册时，显示手机号码已被注册 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 黄裕富 | 云南
申报书水印多一横 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 吴云 | 云南
主管部门审核点击附件查看发票列表和合同列表都是404，基本单位信息的附件可以看到 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 黄裕富 | 云南
资金已拨付可以不要，全部可以写为全部申报。顶部合同管理、项目验收和更多里面的内容是否可以暂时屏蔽？ | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-13 | 何航 | 云南
审核流程节点图中，这里应该没有区级审核、市级审核节点，是否可以显示实际审批流程？ | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 吴云 | 云南
点击7大类中的扶持政策改为支持政策字样 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-13 | 廖静雯 | 云南
工作台界面把合同管理、验收管理等先屏蔽 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-13 | 何航 | 云南
财务信息：销售收入改为营业收入，缴税额改为已缴税额，名称解释需要再确认。 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 吴云 | 云南
集团单位负责申报，下属子公司新华书店申报的项目，母公司如何审核子公司的项目。子公司注册时勾选母公司，提交时出现母公司审核和主管部门审核的选项。按统一社会代码实现关联。子公司统一由母公司管理员管理。 | 待解决 | 高 | 2018-06-09 |  | 黄裕富 | 云南
银行信息设为非必填 | 已解决 | 高 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 廖静雯 | 云南
验证未通过，跳转不对 | 已解决 | 中 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 吴云 | 云南
公司的法人代表手机号码是国外的，填写不了,显示手机号格式不正确 | 已解决 | 中 | 2018-06-09 | 2018-06-25 | 黄裕富 | 佛山
线上线下的评审 | 待讨论 |  | 2018-06-08
表单内的身份证号查重功能 | 待解决 | 中 | 2018-06-08 |  | 吴云 | 佛山
专家评审界面暂存功能 | 待解决 | 中 | 2018-06-08 |  | 吴云 | 佛山
特殊邮箱不支持 | 已解决 | 中 | 2018-06-08 | 2018-06-25 |  | 佛山
公示前还有项目未审批的，限制不能公示 | 已解决 |  | 2018-06-07 | 2018-07-03 | 廖静雯
是否能让市级主管部门，在区级递交之前，查看项目申报以及区级审批情况？ | 待讨论 | 低 | 2018-06-07 |  |  | 佛山
主管部门退回修改企业，审核日志界面出现“修改申报材料”的按钮 | 已解决 |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  | 佛山
主管部门能够看到修改申报材料菜单 | 已解决 |  | 2018-06-06 | 2018-06-20 | 何航
在附件的栏目先上传了pdf格式的附件，删除后再次上传zip文件，然后提示不支持的文件类型 | 待解决 | 低 | 2018-06-06 |  |  | 佛山
区级主管部门失误提交至市级审核，是否能设置市级直接退回区级？ | 待讨论 | 高 | 2018-06-06 |  |  | 佛山
文广新黄科：区级审核的时候是否能做到要求区初审强制3天内审核完成？ | 待讨论 | 中 | 2018-06-06 |  |  | 佛山
项目列表，当项目没有金额的时候，卡片列表错乱的问题 | 已解决 | 高 | 2018-06-06 | 2018-06-19 | 何航 | 佛山
高清图片上传时自动压缩 | 待讨论 | 低 | 2018-06-06 |  | 何航 | 佛山
单位管理员的“审核申报书”菜单标记数字 | 已解决 | 中 | 2018-06-06 | 2018-06-20 | 黄裕富 | 佛山
单位基本信息要求上传的附件与项目不匹配，是否考虑变为非必须材料 |  |  | 2018-06-05
市经信局工业科李永强问：市级能否直接查看区级的审批情况，而非只有区级提交了才能查看 | 待讨论 |  | 2018-06-05 |  |  | 佛山
真实承诺函的上传问题，是替换原有内容还是新增一栏 |  |  | 2018-06-05 |  | 张慧明
可打印控制着水印，是否可以第一个节点固定生成水印，与可打印分离 |  |  | 2018-06-05
发版日志 |  |  | 2018-06-04
区级审核项目中，增设审批人员 | 待讨论 |  | 2018-06-04 |  |  | 佛山
内部审核中的项目需要增加提交区级审核提醒 | 待解决 | 高 | 2018-06-04 |  | 何航 | 佛山
论坛搭建。板块：全部、讨论、建议、公告，每块都有精、置顶样式 | 待解决 | 高 | 2018-06-04 |  | 何航 | 佛山
主管部门操作手册挂到网站上。 | 待测试 | 中 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 何航 | 佛山
后台配置审核流程时，显示审核人员列表中，增加区域字段 | 待测试 | 中 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 吴云 | 佛山
pdf阅读器显示报错 | 待测试 | 中 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 吴云 | 佛山
主管部门查看单位信息审核被退回的意见，在书中显示 | 待测试 | 高 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 黄裕富 | 佛山
单位管理员提交，字样由“提交”改为“单位提交” | 待测试 | 高 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 黄裕富 | 佛山
审核界面增加图片查看旋转按钮，方便查看材料 | 待解决 | 中 | 2018-06-04 |  | 何航 | 佛山
区级的发布通知地址，操作人员的办公座机及地址手机(to 实施人员） | 待解决 | 高 | 2018-06-04 |  |  | 佛山
主管部门操作人员的密码需要强制修改（默认：a123456789） | 待测试 | 高 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 何航 | 佛山
区域切换中的确定按钮，颜色变成橙色 | 待测试 | 低 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 吴云 | 佛山
首页的轮播页，目前只有两张，需要调整回三张 | 已解决 | 中 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 何航 | 佛山
单位管理的手机号码、邮箱可以修改 | 已解决 | 中 | 2018-06-04 | 2018-06-20 | 何航 | 佛山
个人申报设计 | 已解决 | 中 | 2018-06-04 | 2018-06-23 | 吴云 | 佛山
监控平台设计 | 待讨论 | 高 | 2018-06-04 |  | 区云阁 | 佛山
两个接口，工商和信用佛山 | 待解决 | 中 | 2018-06-04 |  | 黄裕富 | 佛山
项目查重、发票查重优化 | 待解决 | 高 | 2018-06-04 |  | 吴云 | 佛山
退回修改优化 | 待测试 | 高 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 何航 | 佛山
浏览器兼容，需要兼容谷歌、360（极速模式）、火狐、IE10及以上 |  | 高 | 2018-06-04 | 2018-06-25 | 何航 | 佛山
打印节点后移动，引发镇街审核问题，同时影响注册和审核人员审核方式 | 待讨论 | 高 | 2018-06-04 |  | 区云阁 | 佛山
发票上传，重新整理方案 |  | 高 | 2018-06-04 | 2018-06-25 | 区云阁 | 佛山
附件大小，阿里云摆渡方案 | 已解决 |  | 2018-06-04 | 2018-06-19 | 黄裕富 | 佛山
表单填写 | 待解决 | 中 | 2018-06-04 |  | 吴云 | 佛山
发票的金额字段允许不填？不填之后合计金额显示异常 | 待测试 | 中 | 2018-06-02 | 2018-06-04 |  | 佛山